                                                                       УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

с.п.Кахун от 22.05.2019г. № 39
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сельском поселении  на 2019 – 2028 годы

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации с.п.Кахун, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в с.п.Кахун на 2019 – 2028 годы (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработках федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и получении услуг) на территории с.п.Кахун.
Раздел II. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По  состоянию на 01.01.2018  в  поселении проживает 77 инвалидов, в том числе 4 человека  инвалида по зрению.

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном   передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»

Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к началу 2029 года на территории с.п.Кахун частичного беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

Задача 2. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории поселения;

Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории поселения.

Раздел IV. Сроки и этапы

Реализации мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 10 лет с 2019 по 2028 годы и включает три этапа:

первый этап – 2019 - 2020 годы;

второй этап – 2021 - 2025 годы;

третий этап – 2026 - 2028 годы.

Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной и коммунальной инфраструктур, услуг образования и культуры, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2019 - 2020 гг на первом этапе реализации мероприятий планируется обеспечить до конца 2020 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры с.п.Кахун.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

С 2021 по 2025 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

Третий этап – завершение реализации намеченных мероприятий дорожной карты, анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории с.п.Кахун, разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

В 2028 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории с.п.Кахун.
Раздел V. Управление и контроль реализации

мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации с.п.Кахун.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет администрация с.п.Кахун.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «Дорожной карты»

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития с.п.Кахун, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры с.п.Кахун.
VII. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Планируемые результаты влияния мероприятия 

на повышение значения показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг

	Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1.
	Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры с.п.Кахун, оценка состояния доступности объектов и возможности их реконструкции  
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун
	2019-2020 
	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения

	2
	Освещение на сайте администрации вопросов «Доступная среда для инвалидов»
	Постановление администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун
	2019-2028
	Доступная информация для инвалидов, не выходя из дома

	3
	Обеспечение доступности административного здания, оказывающего услуги, путем его ремонта, обустройства и дооборудования техническими средствами адаптации:
- администрация с.п.Кахун;


	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун
	2021-2025
	Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам

	4.
	Обустройство и приспособление объекта культуры и услуг путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун
	2021-2028 
	Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

	Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

	
	
	
	
	
	

	5.
	Организация и проведение досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
	Социально-творческий 

заказ Дом культуры
	Дом культуры
	2019-2028 годы
	Увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы  

	
	Проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на предмет оформления протоколов общих собраний по вопросу установки пандусов и прочих приспособлений для инвалидов в домах
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун, Дом культуры
	2019-2028 годы
	Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

	
	Определение временного порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун, Дом культуры
	2019-2028 годы
	Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

	
	Предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернет ресурсов о деятельности учреждений культуры, администрации
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун, Дом культуры
	2019-2028 годы
	Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

	
	Организация оказания муниципальных услуг по месту жительства инвалида или дистанционно
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун, Дом культуры
	2019-2028 годы
	Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

	
	Обучение работников учреждений культуры работе с различными группами инвалидов 
	Нормативные правовые акты администрации с.п.Кахун
	Администрация с.п.Кахун, Дом культуры
	2019-2028 годы
	Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов


