Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2022г.г. муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

на территории сельского поселения Кахун Урванского муниципального района КБР на 2021-2025 годы»

Муниципальная программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района КБР на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации сельского поселения Кахун от 22.06.2020 № 26, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению ожидаемого результата реализации программы – повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельского поселения Кахун Урванского муниципального района КБР на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 % |

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2022 год, выполнен в полном объеме.

Расчет показателя представлен соотношением количества молодых семей, получивших свидетельства в отчетном году к общему количеству молодых семей, состоящих на учете по состоянию на 1 января отчетного года.

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на 2022 год

1. Целевые показатели

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и улучшивших жилищные условия (ед.) | 1 | 1 | 100 |

2. Выполнение мероприятий программы/подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | План | Факт | Результат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |
| 1.1. | Нормативное правовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка нормативных правовых актов, связанных с совершенствованием механизма реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе внесение изменений в действующие правовые акты по мере необходимости |  | да | да |  |
| 1.2. | Организационное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Информационное обеспечение муниципальной программы в средствах массовой информации |  | да | да |  |
| 1.2.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилом помещении |  | да | да |  |
| 1.2.3. | Признание молодых семей имеющими достаточные доходы, денежные средства или возможность их привлечения для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты |  | да | да |  |
| 1.2.4. | Проверка сведений, содержащихся в документах, поданных молодыми семьями |  | да | да |  |
| 1.2.5. | Уведомление молодых семей, включенных в список участников муниципальной программы |  | да | да |  |
| 1.2.6. | Формирование списка молодых семей - участников муниципальной программы |  | да | да |  |
| 1.2.7. | Формирование заявки на участие муниципального района в конкурсном отборе муниципальных образований для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» |  | да | да |  |
| 1.2.8. | Выдача свидетельств на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |  | 1 | 1 | 100 |
| 1.2.9. | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |  | да | да |  |
| 1.3. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (руб.) | федеральный бюджет | 634911,92 | 634911,92 | 100 |
|  |  | республиканский бюджет | 33491,92 | 33491,92 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 327700,86 | 327700,86 | 100 |
|  |  | Собственные средства | 1849770,0 | 1849770,0 | 100 |

Эффективность реализации программы признается высокой, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Глава администрации с.п.Кахун                                                                                        Л.М. Кандохов

Эффективность реализации программы признается высокой, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В целях обеспечения высокой эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы», необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.