Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023 годы»
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023 годы» утверждена постановлением администрации с.п.Кахун №35 от 08.07.2020г. «Об утверждении муниципальной программы Профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023 годы».
Перечень основных мероприятий данной программы - это принятие нормативных правовых актов по профилактике правонарушений, проведение спортивных и иных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних, проведение иных мероприятий Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.	
С целью предупреждения молодежной преступности в сельском поселении проводились лекции, беседы по правовой и антинаркотической тематике. В предстоящий период основной задачей всех субъектов профилактики правонарушений остается контроль за под учетной категорией несовершеннолетних, привлечение всех структур и ведомств для профилактической работы с ними, недопущение повторной преступности, принятие мер по исправлению детей и подростков и снятия их с учета, направленных на снижение уровня правонарушений.
В рамках реализации данной программы на базе МКОУ СОШ с.п.Кахун  в 2021-2022г.г. было организовано проведение семинаров, лекций для детей и подростков о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом, терроризмом и экстремизмом, изготовление наглядной агитации о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом. Проводились «Антинаркотические акции», конкурсов рисунков, фотографий среди несовершеннолетних.
В 2022 году в физкультурно-оздоровительном комплексе с.п.Кахун было проведено соревнование по армейскому рукопашному бою. Также был проведен республиканский турнир по волейболу спортивном зале МК0У «СОШ №1 с.п.Кахун», посвященный воину интернационалисту Нагацуеву Х. Для награждения победителей и призеров были приобретены кубки, медали и грамоты на общую сумму 50 000,00 рублей.
Все расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет МКУ «Администрация сельского поселения Кахун Урванского муниципального района КБР».



Оценка эффективности и результативности
реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в
сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023г.г.»
за 2020-2023 года

Пояснительная записка

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023г.г.»осуществлялась согласно механизму оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации поселения от 08.07.2020  №35. По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году непосредственные результаты достигнуты 100%. 


Таблица 1

[bookmark: Par103]АНАЛИЗ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023г.г.»

	N  
п/п
	Наименование
мероприятия
	Источник   
финансирования
	Объем финансирования, тыс. 
            руб.
	Исполнитель
мероприятия

	
	
	
	пла-
новое
зна- 
чение
	факти-
ческое
значе- 
ние
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	абсо-
лютное
(тыс. 
руб.) 
+/-
	относи-
тельное
  (%)
	

	 1  
	     2      
	      3       
	  4  
	   5   
	  6   
	   7   
	     8     

	Цель: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей сельского поселения Кахун

	Задача: профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун и вовлечение общественности и общественных формирований в сфере охраны общественного порядка в предупреждение правонарушений

	1.1.
	Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН в спортивные мероприятия(соревнования, фестивали и т.д.) во внеурочное и каникулярное время
	всего по мероприятию в том числе:
	50,00
	50,00
	0
	100
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет сельского поселения (софинансирование)
	50,00
	50,00
	0
	100
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Итого по Задаче 1
	всего по      
Задаче   
в том числе:  
	0
	0
	0
	0
	

	
	бюджет        
автономного   
округа        
	0
	0
	0
	0
	

	
	бюджет сельского поселения (софинансирование)
	0
	0
	0
	0
	

	
	иные внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по Цели
	всего по Цели         
в том числе:  
	50,00
	50,00
	0
	100
	

	
	бюджет        
автономного   
округа        
	
	
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения (софинансирование)
	50,00
	50,0
	0
	100
	

	
	иные внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по         
программе        
	всего по      
Программе     
в том числе:  
	50,00
	50,0
	0
	100
	

	
	бюджет        
автономного   
округа        
	
	
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения (софинансирование)
	50,00
	50,0
	0
	100
	

	
	иные внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0
	



Таблица 2
[bookmark: Par219]АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений в сельском поселении Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023г.г.»

	  Наименование  
    целевого    
   показателя   
	 Единица 
измерения
	         Значение целевого показателя         

	
	
	плановое
значение
	фактическое
 значение
	отклонение
	оценка
  в   
баллах

	
	
	
	
	относи-
тельное
  (%)
	абсолютное
   +/-
	

	       1        
	    2    
	   3    
	     4     
	   5   
	    6     
	  7   

	1. Количество проведенных профилактических мероприятий для различных категорий населения сельского поселения Кахун (мероприятия)
	
	11
	11
	100
	0
	0

	2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений
	%
	0,00
	0,00
	100
	0

	0

	3. Доля выявленных с участием общественности правонарушений, в общем количестве правонарушений
	%
	0,0
	0,0
	100
	0
	0

	4. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений  на 1тыс. человек населения), ед*.
	ед.
	1,0
	1,0
	100
	0
	0

	Итоговая сводная
   оценка (S)   
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3



Таблица 3

[bookmark: Par335]ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений в Кахун Урванского муниципального района КБР на 2020-2023г.г.»


	 Итоговая сводная 
оценка (баллов), S
	Вывод о результативности  
реализации муниципальной программы
	Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной    
программы        

	        1         
	             2              
	            3            

	      S > 0       
	высоко результативна
	

	      S = 0       
	результативна
	Вовлечение большего количества населения  в общественные формирования в сфере общественного порядка

	      S < 0       
	низко результативна
	







Глава администрации                                                             Л.М. Кандохов

                               

